Durant ce projet, plusieurs tâches m'ont été attribué dès le départ par le cahier des charges. Spécifié par des indicateurs T101 à T107 (se référer au dossier technique de la revue n°1 page 18 : « liste des tâches »).
En réalité ces tâches ont été au cours des mois de l'avancement du projet, redéfini. Deux facteurs nous ont fait réorienté ces tâches : notre vitesse d'avancement dû aux difficultés rencontrées et la priorité à rendre un logiciel capable de fonctionner fin mai début juin.

Ainsi mes tâches fut les suivantes :
En commun :
-spécification détaillée (révision du cahier des charges, nouvelle notion très importante = logiciel capable d'évoluer dynamiquement (qui n'était pas dans le cahier des charges fourni en début de projet mais qui était demandé explicitement par le client courant janvier lors de nos visites successives sur site))
-spécification et conception de la base de données
-charte graphique(revue, présentation, diapos...)
-définition des protocoles communs
-intégration et validation

En monôme :
-spécification de l'interface des logiciels supervision et configuration (maquettes et prototypes)
+logiciel de supervision
--itération 1.1
-conception de visualiser (interface dynamique en fonction de la base de données)
-codage de visualiser
-tests unitaires
--itération 1.2
-conception de visualiser (lecteurs)
-codage de visualiser
-tests unitaires
--itération 2
-conception de visualiser (personnes)
-codage de visualiser
-tests unitaires
+logiciel de configuration
--itération 3.1
-conception de configurer (affecter/désaffecter badge à une personne + gestion log)
-codage de configurer
-tests unitaires
--itération 3.2
-conception de configurer (configurer logiciel de supervision, gestion des vues, lieux, zones, coordonnées, timers)
-codage de configurer
-tests unitaires

-manuel d'utilisation, d'installation et de mise en oeuvre
-configuration du serveur SNMP (tâche annulée)
***Organisation des données
**Spécification de la base de données
Modèle Entité-Association (fait à la main).

Vous pourrez suivre l'avancement réel individuel dans les parties consacrées aux membres de l'équipe.

Page suivante se trouve la liste des tâches réellement accomplis.
Vert : tâche accompli
Orange : tâches en cours
Rouge : tâche non effectué

Suivi du Projet
Semaine	Objet
Mois de janvier + 2 semaines de février	Planification prévisionnelle, intervention sur site, rencontre avec le client, formation Project/Visio, installation des machines
Du 04/03 au 10/03	→ accès base de données (BDD) / → ajout dynamiquement du nombre d'onglets par rapport à la BDD / (problème : sauvegarder des pointeurs Widgets des onglets) / → validation « onglet dynamique » (onglets + légendes + images)
Du 11/03 au 17/03	→ itération initialisation IHM dynamiquement OK / → itération ajouter lecteur dynamiquement / → conception des images / → amélioration des fenêtres (ergonomie, boutons, vues)
Du 18/03 au 24/03	→ superposition de Qlabel vs utilisation de scènes (documentation) / → documentation sur Qt-IHM (beaucoup de lecture - apprentissage) / → ajout d'un lecteur OK / →BDD séparée de l'IHM
Du 25/03 au 31/03	→ tests unitaires visualisation lecteur + affichage IHM dynamique / → conception visualisation revue 2
Du 01/04 au 07/04	→ conception visualisation revue 2 / → avancement compte-rendu / → codage traitement trame (début) / → décodage trame / → test « badge existe » / → nouvelle personne (calcul de la position) (EN COURS)
Du 08/04 au 14/04	-> problème de conception : le badge n'est pas représenté sur toutes les vues / Itération 2 : Modification dans la BDD entraine des redondances pour itération 1. / -> ajout DISTINCT après SELECT / Structure listeLabel pour badge avec QLists. / Algorithme (bref!) IHM pour multiples vues
Du 15/04 au 21/04 (vacances)	-> nouveau badge selon les vues / -> en cours les QTimer / -> si badge n'existe pas le créer (Terminé) / -> relance des Timer, recherche identité personne / -> calcul sensibilité (en cours) / tout à revoir au niveau conceptuel ! / traitement trame bien avancé reste encore / -> obtenir points zone / -> calculer droite / -> sens de passage / -> régalge timer / puis affichage IHM (gestion timer) / -> nouveau champs BDD / -> traitement trame OK / -> à voir les Timer / -> à voir l'affichage (attention aux nombreuses vues !!)
Du 22/04 au 28/04 (vacances)	>suppression TimerAffichage / ->affichage en fct de l'état / ->gestion sens de passage / ->affichage position exacte (gestion des diff. vues) / ->affichage identité personne (sauf image !) / ==> problème recherche identité personne (pointeurs pDynamique)
Du 29/04 au 05/05	->sens de passage (corrections erreurs) / ->recherche identité personne (corrections erreurs (pDynamique)) / ->identité personne (fonctionnement OK) / ->affichage widget personne OK (nom, prénom, société, image) / ->Alarme mouvement / ->log historique événement / ->timer réception (tout est mis en place) / ->Pb résolu badge qui n'apparaiat pas vue 2/zone 3 ; il ne faut pas dans BDD yA=yB / ->slot alarme non mouvement ok / ->historique des événements (log) en cours... (méthodes) / ->à réfléchir comment afficher le log / ->Log ok (côté frontend et backend) / ->ihm backend
Du 06/05 au 12/05 (ascension)	BackEnd / ->ihm globale en statique (Qt Designer) / ->historique des événements (Log) afficher/vider terminé / ->affecter/désaffecter badge/personne ihm statique ok, boutons badgeExistant et Annuler fonctionnent, le reste est à faire / ->début d'ébauche (reflexion) sur configuration SuPer (tempo, gestion des vues, lieux, zones) / FrontEnd / ->ajout Bdd table pour config tempo / ->reglage automatique des tempos en fonction de la Bdd (constructeur Ihm) / ->Problème perte de réception badge : l'image ne devient pas orange / -- ajout de signaux/slot ->PROBLEME NON RESOLU / ->affecter badge
Du 13/05 au 19/05	FRONT: / ->destructeur badge estActif à remettre à zéro / BACK: / ->lier badge/personne ok / ->modiffication sur badge/personne en cours / ->ne pas oublier recherche personne lié après l'ajout personne / ->peut-être envisager un QTimer pour actualiser les données (des ComboBox) / ->ajout texte dans QLineEdit avec insert(Qstring) / ->penser à modifier int num_badge en QString num_badge / Back: / ->modification affectation ok / ->désaffection badge/personne ok / ->int num_badge devient QString / ->actualisation affichage ne se fait pas par QTimer (trop de Bug sur l'affichage entrainant de mauvaises manips sur BDD) / ->donc mis en place bouton pour l'actualisation "manuel" de l'affichage / ->config super ihm (très long !!) / ->début de code vue existante / ->ajout vue / ->modification vue en cours (QList ok) / -Gestion des lieux / ->ajouter lieu / ->modifier lieu / ->supprimer lieu / ->modification BDD (contrainte) un lieu ne peut pas être supprimer s'il est lié à une zone / ->ajouter zone (lié avec lieu) / ->modifier zone / ->supprimer zone / ->ihm PositionsLieux/Zones en fonction / -> ajouter/modifier position en une seule interface / -> pas fait la confirmation (ok - requete) / -> pas fait supprimer position / -> codes d'erreurs Ihm (liste en cours, jusqu'à maintenant 14 erreurs recencés) / -> chaque bouton ok devra appeler la ré-actualisation de l'Ihm / -> ajouter/modifier position en une seule interface / -> supprimer position / -> position peut aussi être nommé coordonnées (pour une plus grande compréhension) / -> gestion des timers / -> actualisation affichage dans méthode (en cours) / -> actualisation affichage -dans constructeur -dès confirmation d'un événement -bouton "forcing" / -> mis en place par défaut des vues (constructeur) / -> la BDD doit avoir des temps de TImer déjà mis en place (tempo par défaut)
Du 20/05 au 26/05 (pentecôte)	->manuel d'utilisation (sommaire + intro + prérequis) / -> modif bdd (ajout timers par défaut) / -> images / -> continuation notice / -> images pictogrammes / -> suite manuel d'utilisation / ->petit ajout gestion Timers (évite champs vides ou zéro) / -> manuel d'utilisation fini / -> manuel d'utilisation (corrections fautes orthographe) tout est ok
Du 27/05 au 02/06	-> manuel d'utilisation, ajout "tcp keep alive" + sommaire + numéro page